软件项目实践-立项计划书

题    目    GIMP AI Mentor 智能修图指导插件

学    院             软件学院

专    业             软件工程

学生姓名   董礼、吴宇杰、王小磊、宋鑫锐、周信杰、唐秦伟、王佳俊

指导教师             　 杨波

2026 年 3月 25 日

目录

1 项目概述	1

1.1 项目背景	1

1.2 项目目标	2

2 项目团队	3

3 项目进度计划	4

4 项目预算	6

4.1 资源成本估计	6

4.2 人力成本估计	6

5 平台选择与工具选型	7

5.1 平台选择	7

5.2 工具选型	8

6 风险管理与应对	8

6.1 技术风险	8

6.2 业务与安全风险	9

6.3 进度风险	10

文档修订历史

| 序号 | 修订原因 | 版本号 | 作者 | 修订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 撰写立项计划书 | 1.0.0 |  | 2026.3.25 |  |

项目概述

项目背景

项目背景

随着自媒体、电商和个人内容创作的爆发式增长，大众对高质量图像处理的需求急剧上升。当前，AIGC（人工智能生成内容）技术正在深刻重塑图像处理行业（如Adobe Firefly的生成式填充）。然而，作为全球最著名的开源图像编辑软件，GIMP虽然拥有庞大的用户基础和媲美Photoshop的底层能力，但在智能化和AI原生集成方面存在明显滞后。开源生态中急需一款能够将大模型多模态视觉能力与GIMP底层原子操作深度结合的插件，以填补这一技术空白。

核心痛点

1. 核心痛点一：传统专业软件的“高技术壁垒”与陡峭学习曲线

图像修复与精修是一项系统性工程，涉及复杂的色彩理论、光影重塑及精细的图层蒙版操作（如高频分离、双曲线磨皮、色彩通道混合等）。

- 认知与操作鸿沟： 普通用户往往能看出图片“哪里不对”（如太暗、偏色），但不知道对应GIMP中的“哪个工具”（如色阶、曲线、色彩平衡）。

- 挫败感强： GIMP传统的交互界面较为复杂，学习曲线极其陡峭，新手用户很难在短时间内掌握大师级技法，导致专业技能鸿沟日益扩大，极易在早期放弃。

2. 核心痛点二：现有AI修图工具的“黑盒化”与“喂饭式”困境

目前市场上的AI修图类应用（如美图秀秀、各类一键修图App）多采用“黑盒生成”模式，虽然快捷，但存在严重的局限性：

- 缺乏可控性与可解释性： 均为一键式处理，用户无法知晓参数的变化，也无法干预中间过程或对局部细节进行个性化微调。

- 能力成长的停滞： 这种“喂饭式”模式无法将修图经验转化为用户的个人技能。一旦AI的处理结果不符合预期，用户将面临无计可施的境地，反而加深了“技术无助感”。

3. 心理洞察与市场突破口：“Human-in-the-Loop”的白盒化指导

根据心理学中的自我决定理论，人类在工具使用中不仅需要“效率”，更需要“胜任感”和“自主感”。

- “Copilot（副驾驶）”而非“Auto-pilot（自动驾驶）”： 现代用户更偏好“Human-in-the-loop（人机协同）”模式。即使AI完成了90%的分析与参数设置，用户也希望能掌控那关键的10%（如确认应用、微调滑块、选择性撤销）。

- 教育与赋能： 市场急需一种“白盒化”的解决方案。即AI不再是“代替用户操作”，而是扮演“智能导师（Mentor）”的角色。既利用多模态大模型的强大算力进行图像诊断，又通过拆解修图步骤、映射GIMP具体参数的方式，在辅助完成修图的同时，以实战指导的方式提升用户的软件操作技能。

项目目标

总体目标

本项目旨在开发一款基于多模态大模型（LLM）的 GIMP 智能修图指导插件（GIMP AI Mentor）。通过“AI 视觉诊断 -> 交互式参数生成 -> 底层PDB自动化调用”的白盒化技术链路，打破传统开源图像编辑软件的高学习门槛。项目致力于为用户提供“人机协同（Human-in-the-loop）”的智能修图体验，在大幅提升出图效率的同时，扮演“数字导师”的角色，辅助用户掌握专业的图像处理技能

具体目标

1. 产品与用户体验目标（业务层）：

- 实现“白盒化”教学引导： 改变传统AI“一键黑盒出图”的模式，将AI生成的修图策略转化为GIMP中具体的图层、蒙版、色阶等原子操作步骤。让用户在“所见即所得”的实时预览中，理解每一步参数调整的意义。

- 降低操作门槛与提升掌控感： 允许用户通过自然语言描述修图意图，插件自动映射为GIMP复杂操作；同时保留用户的“最终干预权”（如滑块微调、撤销操作），满足用户的自我决定心理与掌控感。

2. 技术与工程实施目标（技术层）：

- 高可用的大模型工程对接： 成功接入并调优多模态大模型，实现图像Base64精准传输与结构化JSON指令（修图参数）的稳定返回。

- 健壮的底层指令解析与执行： 开发一个高容错的指令解析器，将AI输出的非标准化文本/JSON，安全、准确地转化为GIMP Python-Fu 脚本中的 gimp.pdb 原子操作调用。

- 非破坏性编辑架构设计： 建立完善的图层管理与历史状态机，确保所有AI指导的修图操作均在新建的调整图层或蒙版上进行，绝不破坏用户原始图像数据。

项目团队

| 序号 | 姓名 | 负责模块 | 核心功能与具体职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 董礼 | 项目经理 | 全局管理与插件化集成 1. 项目管理与进度统筹： 作为组长制定详细开发计划，拆解任务并跟踪落实；统筹前端、后端、AI三个小组的开发进度，把控项目风险。 2. 接口定义与插件标准把控： 统筹制定三端数据交互的标准契约（JSON接口文档）；负责把控项目的最终插件化集成标准，确保各组代码合并后能在 GIMP 环境中一键启用 |
| 2 | 吴宇杰 | 核心逻辑后端(PDB与图层) | 自动修图与实时预览 1. 编写解析器，将AI生成的结构化参数准确映射为 GIMP PDB 底层图像处理操作（如调亮度、色温）。 2. 实现“预览模式”逻辑：确保所有PDB操作在新图层上生成与展示，避免破坏用户原图。 |
| 3 | 王佳俊 | 核心逻辑后端(选区与状态) | 交互式步骤引导(局部优化与撤销) 1. 负责提取用户选区的数据范围，传递给PDB接口实现“局部智能优化”。 2. 实现状态控制机制：负责处理用户对预览图层的一键应用或撤销操作。 |
| 4 | 王小磊 | AI 接口研发(通信与分析) | 智能意图识别分析 1. 负责接收用户上传的任意图片，将其转化为Base64编码并发送至多模态大模型API。 2. 负责网络请求的发送与接收，获取AI返回的“曝光不足、色偏、噪点等”诊断结果数据。 |
| 5 | 宋鑫锐 | AI 提示词与灵感数据 | 智能意图分析与灵感共享 1. 编写系统提示词（Prompt），确保AI能输出专业的诊断报告以及结构化的修图参数和指导。 2. 负责整理内置灵感库的预设风格修图配方数据，并定义导出本地配方文件的格式规范。 |
| 6 | 唐秦伟 | 前端 UI 研发(诊断与输入) | 智能意图识别分析与交互输入 1. 基于GTK开发插件主对话框，负责渲染并美观地展示AI返回的专业诊断报告。 2. 开发用户输入自然语言描述的文本框界面，并负责将用户的文字指令传递给后端。 |
| 7 | 周信杰 | 前端 UI 研发(预览与社区) | 自动修图与实时预览与灵感共享 1. 开发实时预览区的UI交互：包括预览开关、一键应用按钮、撤销按钮。 2. 开发灵感库界面：展示预设修图配方列表，并实现导出当前参数为本地配方文件的交互按钮。 |

项目进度计划

进度安排说明：

本项目周期共计 12 周，按照“需求分析—系统设计—详细设计—编码实现—集成联调—测试优化—验收总结”的流程推进。前 4 周重点完成需求梳理、系统架构与接口设计；第 5 至第 9 周进入核心功能开发阶段，分别完成 AI 通信、PDB 调用、前端交互、预览撤销与局部优化等模块；第 10 至第 12 周集中开展系统联调、测试优化、成果验收与文档整理，确保项目按期完成并具备良好的演示与交付效果。

| 周次 | 阶段 | 主要任务 | 具体工作内容 | 参与成员 | 阶段产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 需求分析 | 项目需求调研与任务拆解 | 明确项目目标、用户痛点、核心功能范围；梳理插件整体业务流程；召开项目启动会议并进行任务分工 | 董礼；全体成员 | 需求分析文档、功能清单、成员分工表 |
| 第2周 | 需求分析 | 功能细化与可行性分析 | 明确智能诊断、自然语言输入、参数生成、PDB调用、预览与撤销、灵感库等功能需求；完成技术可行性分析 | 董礼、吴宇杰、王小磊、唐秦伟 | 功能需求说明书、可行性分析报告 |
| 第3周 | 系统设计 | 总体架构设计 | 设计系统整体架构，确定前端UI、AI接口、后端解析与GIMP插件集成三大模块；明确模块间数据流与调用关系 | 董礼；吴宇杰、王小磊、唐秦伟 | 系统架构设计图、模块划分说明 |
| 第4周 | 系统设计 | 接口与数据结构设计 | 设计前后端通信格式、AI返回JSON格式、图层状态管理结构；制定插件化集成标准与接口文档 | 董礼、王小磊、宋鑫锐、吴宇杰 | 接口设计文档、JSON契约文档、数据库/数据结构说明 |
| 第5周 | 详细设计 | UI与Prompt详细设计 | 完成GTK插件主界面原型设计；完成诊断报告展示区、输入框、预览区、灵感库界面设计；编写系统Prompt模板 | 唐秦伟、周信杰、宋鑫锐 | UI原型图、交互流程图、Prompt初稿 |
| 第6周 | 编码实现 | AI通信模块开发 | 实现图片Base64编码、API请求发送、返回结果接收与解析；初步打通“图片上传—AI分析—结果返回”流程 | 王小磊、宋鑫锐 | AI接口模块初版、通信测试记录 |
| 第7周 | 编码实现 | 后端解析与PDB调用开发 | 开发结构化参数解析器；实现亮度、对比度、色温等基础PDB操作映射；构建非破坏性编辑新图层机制 | 吴宇杰、王佳俊 | PDB解析执行模块初版、图层管理模块初版 |
| 第8周 | 编码实现 | 前端UI主功能开发 | 完成主对话框、诊断结果展示、文本输入框、按钮区开发；实现前端与后端接口联通 | 唐秦伟、周信杰 | 前端主界面初版、交互逻辑初版 |
| 第9周 | 编码实现 | 预览、撤销与局部优化开发 | 实现预览图层开关、一键应用、撤销操作；完成选区提取与局部智能优化逻辑；补充灵感库导入导出功能 | 王佳俊、周信杰、吴宇杰 | 预览/撤销模块、局部优化模块、灵感库模块 |
| 第10周 | 集成联调 | 各模块联调与插件集成 | 对前端、AI接口、后端PDB执行模块进行整体联调；解决GIMP环境下插件集成问题，完善异常处理与容错机制 | 董礼；全体成员 | 可运行的项目集成版本、联调问题清单 |
| 第11周 | 测试优化 | 功能测试与性能优化 | 开展功能测试、兼容性测试、异常输入测试；优化提示词质量、参数解析准确率、界面交互体验 | 全体成员 | 测试报告、问题修复记录、优化版本 |
| 第12周 | 验收总结 | 项目验收与文档整理 | 完成最终演示版本；整理项目说明书、用户使用手册、部署文档、答辩材料；进行项目总结与成果展示 | 董礼；全体成员 | 最终版本、项目文档、答辩PPT、演示材料 |

项目预算

资源成本估算

本项目作为本地运行的 GIMP 插件，主要开销集中在多模态大模型的 API 视觉推理（Image Tokens 消耗较大）以及用于防泄漏 API Key 的轻量级代理服务器。整体预算可控制在800元以内。

| 支出项 | 方案说明 | 预估金额 |
| --- | --- | --- |
| 多模态大模型 API 费用 | 接入多模态大模型。图片编码上传与意图分析需消耗较多 Tokens，按团队测试与答辩期间约 10 万次调用估算。 | ~ 400 元 |
| 云服务器 (API 代理与灵感库) | 腾讯云/阿里云“轻量应用服务器” 3 个月。用于搭建 API 转发代理（隐藏真实 Key）及存储社区“修图配方”的 JSON 数据。 | ~ 300 元 |
| GIMP 运行与开发环境 | 基于 GIMP开源软件，Python及相关的开源库（如 GTK+）均为免费使用。 | 0 元 |
| 版本托管与协作工具 | 使用 GitHub/Gitee 免费版代码托管；飞书/Teambition 免费版进行看板与文档管理。 | 0 元 |
| 总计 |  | 约 700 元 |

人力成本估算

本项目开发周期为 12 周，团队共 7 人。成员平均每周投入约 5-6 小时。根据各模块的技术复杂度和开发强度，预估总投入工时为 450 个标准工时。

| 角色 | 姓名 | 周均工时 | 总工时 (12周) | 核心投入阶段 (对应WBS里程碑) | 职责权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理与统筹 | 董礼 | 6h | 72h | W1-3 (架构设计), W8 (联调), W11-12 (结项) | 16% |
| 核心逻辑后端(Core1) | 吴宇杰 | 6h | 72h | W4-8 (PDB引擎与图层生成开发) | 16% |
| 核心逻辑后端(Core2) | 王佳俊 | 5h | 60h | W6-9 (选区控制、撤销状态机与主测) | 15% |
| AI 接口研发(AI 1) | 王小磊 | 5h | 60h | W3-6 (网络通信与 Base64 压缩链路) | 13% |
| AI 提示词工程(AI 2) | 宋鑫锐 | 5h | 60h | W4-7 (Prompt 调优与 JSON 格式约束) | 13% |
| 前端UI 研发(UI 1) | 唐秦伟 | 5h | 60h | W3-6 (GTK 主界面与诊断报告渲染) | 13% |
| 前端UI 研发(UI 2) | 周信杰 | 5h | 60h | W6-10 (实时预览滑块与高亮交互开发) | 14% |
| 合计 | 7人 | 37h/周 | 450h |  | 100% |

开发平台与工具选型

为保证本项目开发过程顺利推进，并兼顾插件运行的稳定性、开发效率和后期维护便利性，项目在平台与工具选择上遵循 兼容性、实用性、低成本和易协作 的原则。结合 GIMP 插件开发特点及团队实际情况，最终确定如下平台与工具。

平台选择

本项目以 GIMP 2.10+ 作为插件运行平台。GIMP 是开源图像编辑软件，具备较为完善的图像处理能力和插件扩展机制，能够满足本项目对图层管理、选区处理、色彩调整和非破坏性编辑的实现需求。同时，GIMP 支持 Python-Fu 脚本扩展，便于将 AI 分析结果转化为具体图像处理操作，因此具有良好的开发适配性和可实现性。

在开发语言方面，项目选用 Python 3.8+。Python 语法简洁、开发效率高，并且在接口通信、JSON 数据处理、图像编码和逻辑控制等方面具有丰富的库支持，适合本项目的快速开发与功能集成。

在 AI 能力接入方面，项目采用 多模态大模型 API 平台 作为智能分析支撑，用于完成图片内容理解、问题诊断和修图建议生成。该方式相比纯本地算法更具灵活性，也便于后续根据需求切换不同模型服务。

工具选型

在开发工具方面，项目主要使用 VS Code 作为代码编辑器。该工具轻量、易用，具备良好的 Python 开发支持和 Git 集成功能，适合团队成员日常编码与协作开发。

在版本管理方面，项目采用GitHub进行代码托管与版本控制。通过分支管理机制，可以有效支持多人协同开发，保证代码修改过程可追踪、可回滚。

在接口测试方面，项目选用 Postman 和 cURL 对大模型 API 请求进行调试，便于验证图片上传、参数传输和结果返回是否正确，提高接口开发效率。

在界面与插件调试方面，项目依托 GIMP 运行环境 进行实时测试，并结合 Python-Fu 控制台对脚本执行效果进行验证。这种方式能够及时发现插件集成中的问题，提高开发与调试效率。

在测试与文档方面，项目使用 pytest 进行部分功能测试，使用 Markdown、腾讯文档等工具 进行文档整理和协作记录，以保证开发过程规范有序。

风险管理与应对

技术风险

| 风险描述 | 可能性/影响 | 应对措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 输出结果不稳定：多模态大模型可能返回不规范的修图建议，出现字段缺失、参数异常或描述模糊等问题。 | 高 / 高 | 1. Prompt 约束：在系统提示词中严格限定输出格式，要求返回标准 JSON 结构。 2. 结果校验：后端增加字段完整性检查与默认值补全机制。 3. 异常兜底：当 AI 返回结果不可用时，系统退回基础修图建议模板，避免插件报错。 | 王小磊、宋鑫锐 |
| JSON 解析失败：AI 返回内容混杂自然语言说明，导致解析器无法正确提取参数。 | 中 / 高 | 1. 格式强约束：通过 Prompt 明确要求仅返回 JSON 数据。 2. 解析容错：设计高容错解析器，对多余文本进行清洗后再解析。 3. 失败重试：若首次解析失败，则自动触发一次重新请求。 | 王小磊、吴宇杰 |
| PDB 调用映射错误：AI 参数与 GIMP 底层操作之间映射不准确，可能导致修图结果异常。 | 中 / 高 | 1. 建立映射规则表：预先定义常见修图意图与 PDB 操作的标准映射关系。 2. 分阶段测试：先验证基础操作，如亮度、对比度、色温，再逐步扩展复杂功能。 3. 日志追踪：记录每次调用的参数与执行结果，便于定位问题。 | 吴宇杰 |
| 非破坏性编辑失效：若图层管理逻辑出错，可能直接修改原图，影响用户数据安全。 | 低 / 高 | 1. 强制新建图层：所有 AI 操作默认在预览图层或调整图层中执行。 2. 操作前备份：执行修图前自动保留原始图层。 3. 撤销机制：提供一键撤销与状态恢复功能。 | 吴宇杰、王佳俊 |
| 局部优化选区识别异常：选区提取错误可能导致局部修图范围不准确，影响修图效果。 | 中 / 中 | 1. 选区检测校验：执行前检测当前选区是否有效。 2. 无选区兜底：若未检测到有效选区，则默认转为全局优化或提示用户重新框选。 3. 分模块调试：单独验证选区提取与局部应用逻辑。 | 王佳俊 |

业务与安全风险

| 风险描述 | 可能性/影响 | 应对措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修图建议不符合用户预期：AI 可能对图像问题判断不准确，生成的优化方向与用户主观需求不一致。 | 中 / 高 | 1. 保留人工干预权：用户可对参数进行滑块微调，并选择是否应用结果。 2. 白盒化展示：将修图策略拆解为可理解的步骤，提升用户掌控感。 3. 提供撤销与重试功能：便于用户快速调整方案。 | 唐秦伟、周信杰 |
| 灵感库配方质量参差不齐：预设修图风格可能不适用于所有图片类型，影响用户体验。 | 中 / 中 | 1. 精选首批预设：优先上线通用性较强的修图配方。 2. 人工审核：由团队统一检查预设参数的合理性。 3. 持续迭代：根据测试反馈逐步完善灵感库。 | 宋鑫锐、周信杰 |
| 用户隐私数据泄露：上传图片或配置信息在传输和存储过程中存在泄露风险。 | 低 / 高 | 1. 安全传输：插件与模型服务之间采用 HTTPS 通信。 2. 最小化存储：尽量不长期保存用户原始图片，仅保留必要日志。 3. 配置保护：API Key 等敏感信息通过本地配置文件加密或隔离存放。 | 董礼、王小磊 |
| 模型服务不可用或接口异常：若外部大模型 API 波动或停服，会直接影响插件核心功能。 | 中 / 高 | 1. 多模型备选：预留不同大模型接口接入能力。 2. 超时与异常处理：请求失败时及时提示用户并支持重试。 3. 本地基础模式：在 AI 服务不可用时保留基础图像调整能力。 | 王小磊 |

进度风险

| 风险描述 | 可能性/影响 | 应对措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前后端联调进度不一致：前端界面已完成，但后端解析或 AI 接口尚未打通，影响整体演示。 | 高 / 中 | 1. Mock 数据并行开发：前期先定义标准 JSON 返回格式，前端可基于模拟数据独立开发。 2. 接口先行：优先确定输入输出字段，减少后期改动。 3. 每周联调：设置固定联调节点，尽早暴露问题。 | 董礼、全体成员 |
| GIMP 插件集成难度超预期：代码合并后可能出现环境兼容、脚本加载失败等问题。 | 中 / 高 | 1. 尽早集成：在中期就完成最小可运行版本验证。 2. 统一开发环境：规定 GIMP 与 Python 版本，减少环境差异。 3. 分模块提交：降低一次性合并带来的风险。 | 董礼、吴宇杰 |
| Prompt 调优耗时过长：AI 输出效果不理想，可能需要多轮反复测试和调整。 | 中 / 中 | 1. 优先保证结构正确：先解决 JSON 可解析问题，再优化诊断质量。 2. 建立典型测试样本集：提高调试效率。 3. 限定阶段目标：先实现常见场景，再逐步扩展复杂案例。 | 宋鑫锐、王小磊 |
| 测试与优化时间不足：若前期开发进度拖延，后期测试时间会被压缩，影响项目质量。 | 中 / 高 | 1. 预留专门测试周：在计划中明确安排联调与测试阶段。 2. 边开发边测试：模块完成后及时验证。 3. 优先保证核心功能：先完成智能诊断、预览、应用、撤销等关键功能。 | 董礼、全体成员 |