GIMP AI Mentor:智能修图指导插件立项计划书

- 项目核心概述

  - 项目背景与痛点分析

技术壁垒过高

专业图像修复设计复杂色彩理论、光影重塑及精细的蒙版操作（如高频分离、双曲线磨皮等）。传统学习曲线陡峭，普通用户难以在短时间内掌握大师级技法，导致专业技能鸿沟日益扩大。

现有AI工具的局限性

当前市场的AI修图插件多采用“黑盒生成”模式、这种模式第一缺乏可控性，一键处理，用户无法干预中间过程，或者去微调一些个性化细节 ；第二这种“喂饭”模式，无法增强用户自己的修图能力，下一次修图仍需“AI喂饭”，无法满足用户自我决定理论的心理需求，并且一旦结果不完美，更加深了用户的无助心理。

人类心理洞察

人类更喜欢“Human-in-the-loop”模式。即使AI完成了90%的工作，用户也希望能掌控那关键的10%来确保自我决定需求和可控感。

迫切的市场需求

随着自媒体和内容创作的爆发，流量时代袭来，大众对高质量图片的需求激增，但市场缺乏相应的技术支撑。市场急需一种“白盒化”的解决方案。即既能利用AI的的强大算力分析，又能通过交互式指导，将复杂技能简单化，辅助用户完成操作，满足用户的成就感。

1.2核心功能

智能意图识别分析

上传任意图片，Agent利用多模态大模型自动分析画面问题，如曝光不足、色偏、噪点等，并给出专业的诊断报告。

交互式步骤引导

智能分析和参数生成：用户输入自然语言描述，插件调用AI模型解析并输出结构化修图参数和指导（如亮度+10，色温-5）；支持对用户选区进行局部智能优化 自动修图与实时预览：将AI生成的参数映射为GIMP图像处理操作，指导新手用户操作软件；提供预览模式，在新图层展示调整效果，支持一键应用预览图或撤销

灵感共享

内置灵感库，预设多种风格修图配方，支持用户在社区网站（预设）导出当前参数为本地配方文件

插件化集成

作为标砖GIMP插件，集成至菜单，支持GIMP2.10环境一键启用

- 项目团队和核心分工

| 序号 | 姓名 | 分工 | 核心职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宋鑫锐 | AI层 | 1. Prompt工程，设计提示词，确保AI输出接口文档的json格式 2. 编写测试用例，验证程序 3. 手机测试图片，整理预设配方 |
| 2 | 王小磊 | AI层 | 1. 技术对接,对接Deepseek大模型API，处理网络请求 2. 将图片转化为Base64发送给AI，接收返回文本 3. 监控Token用量 |
| 3 | 董礼 | 统筹与架构+核心逻辑层 | 1. 制定接口文档 2. 搭建项目骨架 3. 协助吴宇杰解决PDB难题 4. 进度管理和风险把控 |
| 4 | 吴宇杰 | 核心逻辑层 | 1. 将AI的JSON转化为GIMP PDB命令（如调色阶，加蒙版） 2. 管理图层结构 3. 确保操作可以撤销（Undo） |
| 5 | 唐秦伟 | 用户UI开发 | 1. 主对话框、菜单、基本按钮布局GTK 2. 将按钮点击事件传递给后端逻辑 3. CSS样式调整 |
| 6 | 周信杰 | 用户UI开发 | 1.实时预览滑块 2. 步骤高亮引导 3. 动画效果 |

- 技术栈

本项目采用分层架构设计，确保高性能、可扩展性与良好的用户体验。

3.1 前端交互层

- GUI Framework: GTK+ 3.0 (原生集成于 GIMP)，用于构建对话框、侧边栏和实时预览窗口。

- Scripting Language: Python 3.8+ (GIMP Python-Fu)，负责 UI 逻辑渲染与用户事件处理。

- State Management: 自定义状态机，管理修图步骤的历史记录（Undo/Redo）和预览状态。

3.2 核心逻辑层

- GIMP PDB Interface: 通过 gimp.pdb 接口直接调用 GIMP 底层原子操作（如 gimp-levels, gimp-curves, gimp-layer-add-mask），确保操作的非破坏性和可逆性。

- Command Parser: 将 AI 返回的 JSON 指令解析为具体的 PDB 调用序列。

- Layer Manager: 自动管理调整图层、蒙版和图层组，保持工程文件整洁。

3.3 人工智能层

- Multimodal LLM: 接入主流多模态大模型 API (如 GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet 或本地部署的 LLaVA)，负责图像语义理解与修图策略规划。

- Prompt Engineering: 内置针对图像处理优化的 System Prompts，确保输出格式为标准 JSON 结构。

- Vision Analysis: 图像直方图分析、噪点检测算法（辅助 LLM 进行更精准的判断）。

3.4 基础设施

- Communication: HTTP/HTTPS (RESTful API) 用于插件与 AI 服务端的通信。

- Configuration: JSON / YAML 配置文件管理 API Key、模型参数和用户偏好。

- Package Management: pip (Python 依赖), GIMP 插件安装脚本。

- 项目预算

| 模块 | 工时 | 主要参与者（工时） |
| --- | --- | --- |
| 项目启动与需求细化 | 20 | 经理(6), UI(3), 核心1(3), 核心2(3), AI1(3), AI2(2) |
| 基础设施 | 20 | 经理(4), 核心1(8), 核心2(8) |
| UI设计与实现 | 40 | UI(30), 经理(2), 核心1(2), 核心2(2), AI1(2), AI2(2) |
| 核心PDB操作封装 | 70 | 核心1(28), 核心2(28), AI1(7), AI2(7) |
| AI客户端与提示词工程 | 60 | AI1(25), AI2(25), 经理(5), UI(2), 核心1(2.5), 核心2(2.5) |
| 预设配方库构建 | 20 | AI2(8), 经理(7), AI1(5) |
| 集成与调试 | 50 | 经理(11), UI(9), 核心1(7), 核心2(7), AI1(7), AI2(9) |
| 文档编写 | 20 | 经理(9), UI(3), 核心1(2), 核心2(2), AI1(2), AI2(2) |
| 测试与质量保证 | 35 | 经理(8), UI(6), 核心1(6), 核心2(6), AI1(5), AI2(4) |
| 项目收尾与发布 | 10 | 经理(5), UI(1.5), 核心1(1), 核心2(1), AI1(1), AI2(0.5) |
| 总计 | 345 | 经理≈55, UI≈55, 核心1≈59, 核心2≈59, AI1≈58, AI2≈59 |

五．项目开发流程

十二周详细开发流程

第一阶段：项目启动与技术验证 (第1-2周)

第2周：项目确认与启动

核心目标：

团队成员熟悉项目背景、目标与核心功能。

完成团队初步分工，明确个人职责。

关键产出：

项目启动会议纪要。

团队成员分工确认表。

第3周：技术验证与详细策划

核心目标：

完成技术可行性验证，打通最小技术闭环。

冻结详细的技术方案与开发计划。

关键产出：

详细技术方案文档 (docs/architecture.md)。

技术验证Demo（如：Python脚本调用AI API分析图片+Python-Fu调整亮度）。

第二阶段：核心模块并行开发 (第4-7周)

AI模块开发

- 核心目标：实现稳定、可靠、可配置的AI交互客户端。

- 关键产出：

ai/client.py: 支持多模型供应商的API客户端。

ai/prompt_templates.py: 结构化Prompt模板库。

ai/parser.py: 健壮的JSON响应解析器。

核心引擎开发

- 核心目标：实现将AI指令映射为GIMP底层操作的核心引擎。

- 关键产出：

core/engine.py: GIMP PDB操作执行引擎。

core/layer_manager.py: 非破坏性编辑图层管理器。

core/history.py: 插件操作历史栈。

UI界面开发

- 核心目标：实现插件的主用户交互界面。

- 关键产出：

ui/dialog.py: 插件主对话框。

ui/preview_widget.py: 自定义的实时对比预览组件。

src/main_plugin.py: 插件注册入口。

第三阶段：系统集成与功能完善 (第8-10周)

第8周：首次集成联调

- 核心目标：将AI、核心、UI模块进行首次集成，打通“上传->分析->应用”核心流程。

- 关键产出：

  - 可运行的Alpha版插件。

  - 核心功能演示视频（初稿）。

第9-10周：系统测试与优化

- 核心目标：进行全面测试，优化性能、稳定性和用户体验。

- 关键产出：

  - 测试报告与BUG列表。

  - 性能与稳定性优化后的Beta版插件。

第四阶段：交付准备与收尾 (第11-12周)

第11周：文档与部署准备

- 核心目标：完成所有交付文档，准备最终演示材料。

- 关键产出：

  - 完整的用户手册、安装说明 (README.md)。

  - 代码注释完善的最终版源码。

  - 最终演示脚本、素材与视频。

第12周：最终交付与项目总结

- 核心目标：完成项目最终版本，进行成果总结与展示。

- 关键产出：

  - 提交至版本库的V1.0.0发行版。

  - 项目总结报告。

  - 最终成果演示（视频/现场）。

- 风险管理及应对

| 风险类别 | 风险描述 | 可能性 | 影响程度 | 应对策略 (Plan B) | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术风险 | AI 输出格式不稳定(JSON 解析失败) | 高 | 高 | 1. 在 Prompt 中强制要求“只返回 JSON，无其他文字”。2. 代码层增加容错机制：若解析失败，自动重试 3 次。3. 准备一套硬编码的 Mock 数据，确保演示时不崩。 | 王小磊董礼 |
| 技术风险 | GIMP PDB 接口限制(某些功能无法自动化) | 中 | 中 | 1. 优先实现核心功能 (色阶/曲线)。2. 对于无法自动化的步骤，改为**“文字引导 + 高亮菜单”**模式，让用户手动点。 | 吴宇杰董礼 |
| 进度风险 | 成员因课业/考试延期 | 高 | 中 | 1. 任务拆解要细（粒度不超过 2 天）。2. 实行**“AB 角备份”**：关键模块（如解析器）由两人共同熟悉，一人忙时另一人能顶上。 | 吴宇杰 |
| 成本风险 | API 费用超支 | 中 | 低 | 1. 开发阶段尽量使用本地小模型 (如 LLaVA) 进行测试。2. 设置 API 每日消费上限。3. 减少不必要的图片上传测试频率。 | 王小磊 |
| 人员风险 | 成员考研和实习占据大部分课外时间 | 中 | 高 | 1. 尽量将工期压制在本周课程内。2. 强调“文档先行”，鼓励先查文档再提问。 | 吴宇杰 |